## SORU LİSTESİ
| DENETİM RAPORU |  |  |  | Süreç Adı: |  | M02 Yeni Ürün Devreye Alma
| Denetim Tarihi ve Kodu: |  |  |  | Denetçi(ler): |  | O.Yalçın-Funda Akay
| Ana Referansı:T2 P03 Yeni Ürün Devreye Alma Prosedürü&T2 P01 Proje Yönetimi Proses Şeması&T2 P02 ÜRÜN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ |  |  |  | Süreç Lideri: |  | Kalite Sistem Yöneticisi | G.Ünlü, F.Ünal, F.Gündüz
TİP | NO | SORU | İşlemNo | N/A | Şart No | Kime | GÖZLEM / DELİL | BULGU |  |  |  | DF
[8 empty] | Evet | Majör | Minör | İyil. | No
1 | 1 | M02 Yeni Ürün Devreye Alma süreci;girdi prosesleri, girdileri, çıktıları, çıktı prosesleri, işlemleri, işlemlerin yürütülme şekli, organizasyonu, altyapısı, riskleri, olası değişiklikleri, iyileştirme için performans parametreleri tanımlanmış mıdır? DOKÜMANTE BİLGİ (4.4.1) |  |  | 4.4 | Kalite Sistem Yöneticisi | D4.1 F08 SÜREÇ RİSK ANALİZİ T2 Yeni Ürün Devreye Alma Yönetimi+ | √
1 | 2 | M02 Yeni Ürün Devreye Alma süreci; için risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri gerçekleştirilmekte midir? |  |  | 6.1 | Kalite Sistem Yöneticisi | D4.1 F08 SÜREÇ RİSK ANALİZİ T2 Yeni Ürün Devreye Alma Yönetimi+ | √
1 | 3 | M02 Yeni Ürün Devreye Alma süreci; için amaçlar ve bu amaçlara ulaşmak için aksiyonlar belirlenmiş midir? DOKÜMANTE BİLGİ (6.2.1) |  |  | 6.2 | Kalite Sistem Yöneticisi | D4.1 F08 SÜREÇ RİSK ANALİZİ T2 Yeni Ürün Devreye Alma Yönetimi+ | √
1 | 4 | M02 Yeni Ürün Devreye Alma süreci; için sistematik olarak değişiklikler belirleniyor mu? |  |  | 6.3 | Kalite Sistem Yöneticisi | D8.5 P01 Değişikliklerin Yönetimi Prosedürü | √
1 | 5 | M02 Yeni Ürün Devreye Alma süreci; etkili bir iletişim planı var mıdır, bu plana göre etkili iletişimler gerçekleştirilmekte midir |  |  | 7.4 | Kalite Sistem Yöneticisi | D4.2 P01 Strateji Yönetimi ve Kurumsal İletişim Prosedürü+D4.3 T01 İletişim Talimatı | √
1 | 6 | M02 Yeni Ürün Devreye Alma süreci; iç tetkikleri, iç tetkik posedürüne uygun olarak olarak gerçekleştiriliyor mu, tetkik sonuçları iyileştirme faaliyetleri için girdi olarak kullanılıyor mu? DOKÜMANTE BİLGİ (9.2.2.f) |  |  | 9.2 | Kalite Sistem Yöneticisi | 2 ad Proses denetimi gerçekleştirilmiş.D8.6 F02 Proses Denetimi 698637-26.01.2024 & Process Audit _Rain Cap_15.01.2024 | √
1 | 7 | M02 Yeni Ürün Devreye Alma süreci belirlenen aralıklarda gözden geçiriliyor mu? DOKÜMANTE BİLGİ (9.3.3) |  |  | 9.3 | Kalite Sistem Yöneticisi | Günlük QRQC toplantıları ve yıllık olarak YGG de gözden geçirilmektedir. | √
1 | 8 | M02 Yeni Ürün Devreye Alma süreci ile ilgili uygunsuzlar için etkili düzeltici faaliyetler gerçekleştiriliyor mu? DOKÜMANTE BİLGİ (10.2.2) |  |  | 10.2 | Kalite Sistem Yöneticisi | QLTT 07 Düzeltici faaliyetler düzenlenmekte ve tüm Listede takip edilmektedir.Müşteri Şikayeti - 564327 blade üzerinde çapak+pahsız 10.10.2024 tarihinde kapatılmış olan müşteri şikayeti incelendi. | √
1 | 9 | M02 Yeni Ürün Devreye Alma süreci, analiz ve değerlendirmenin sonuçlarını, yönetimin gözden geçirmesi çıktılarını iyileştirme faaliyetlerini belirlemek için kullanmakta mıdır? |  |  | 10.3 | Kalite Sistem Yöneticisi | Süreç Bazlı YGG toplantıları gerçekleştirilmekte ve analiz ve değerlendirmeler gerçekleştirilmektedir. | √
2 | 10 | M02 Yeni Ürün Devreye Alma sürecinin; altyapısı için ihtiyaçları belirlenmiş, sağlanmış mıdır, prosese ait altyapının bakımları gerçekleştirilmekte midir? |  |  | 7.1.3 | Kalite Sistem Yöneticisi | Sistem ve donanım şartları sağlanmıştır. Yazılım proğramı canias ile deteklenmektedir. | √
2 | 11 | M02 Yeni Ürün Devreye Alma sürecinin; çalışmalarını etkin şekilde yürütmesi için çevre şartları sağlanmış mıdır? |  |  | 7.1.4 | Kalite Sistem Yöneticisi | Sistem ve donanım şartları sağlanmıştır. Yazılım proğramı canias ile deteklenmektedir. | √
2 | 12 | M02 Yeni Ürün Devreye Alma sürecinin amaca uygun izleme ve ölçme ekipmanlarını kullanıyor, bunları tanımlıyor, izlenebilirliğini sağlıyor mu |  |  | 7.1.5 | Kalite Sistem Yöneticisi | T2 P01 Proje Yönetimi Proses Şeması-T2 P03 Yeni Ürün Devreye Alma Prosedürü | √
2 | 13 | M02 Yeni Ürün Devreye Alma sürecinin ölçme ekipmanlarının uluslararası izlenebilir doğrulama ve kalibrasyon faaliyetlerini gerçekleştiriyor, doğrulama ve kalibrasyon sonuçları ile ilgili gerekli tedbirleri alıyor mu? DOKÜMANTE BİLGİ (7.1.5.1) |  |  | 7.1.5 | Kalite Sistem Yöneticisi |  | √
3 | 14 | M02 Yeni Ürün Devreye Alma sürecinin organizasyonu kalite politikasını ulaşıyormu ve özünü ifade edebiliyor mu? DOKÜMANTE BİLGİ (5.2.2.a) |  |  | 5.2 | Kalite Sistem Yöneticisi | D4.2 T01 Kalite Politikası erişileilir. Dijitalde ve hardcopy olarak işletmede mevcuttur. Web sitesinde de yayınlanmaktadır. | √
3 | 15 | M02 Yeni Ürün Devreye Alma sürecinin organizasyonuna ait roller, bu rollere ait görevler yazılı olarak belirlenmiş mi, rol sahipleri bu yazılı görev tanımlarına ulaşıyor ve gereklerini yapıyorlar mı? |  |  | 5.3 | Kalite Sistem Yöneticisi | Personel yeterlilikleri gerçeklştirilmektedir. D2 T23 Görev Tanımı - Kalite Kontrol Operatörleri+ görev tanımları mevcut olup, düzenli olarak yetkinlikleri takip edilmektedir. | √
3 | 16 | M02 Yeni Ürün Devreye Alma sürecinin organizasyonu için yeterlilik tanımlarına uygun personel tayin ve tedarik edilmiş midir? |  |  | 7.1.2 | Kalite Sistem Yöneticisi | Personel yeterlilikleri gerçeklştirilmektedir. D2 T23 Görev Tanımı - Kalite Kontrol Operatörleri+ görev tanımları mevcut olup, düzenli olarak yetkinlikleri takip edilmektedir.D2 F 6.01 Personel Yetkinlik İzleme Tablosu 2024- Canias TRNT 21 Eğitim kayıtları tutulmakta ve personel sicil kayıtlarına eklenmektedir.20.03.2024 tarihinde WMF Yan Sap Kalite Kontrol Eğitimi ne Cennet Ülgül ün katılım sağlandığı görüldü. | √
3 | 17 | M02 Yeni Ürün Devreye Alma sürecinin organizasyonunda yer alan roller için yeterlilikler belirlenmiş ve bu yeterliliklerin sağlanması için eğitim vb. faaliyetler gerçekleştiriliyor ve etkinliği değerlendiriliyor mu? DOKÜMANTE BİLGİ (7.2.d) |  |  | 7.2 | Kalite Sistem Yöneticisi | D2.1 P01 Eğitim Prosedürü- Eğitim planına uygun olarak Canias TRNT21 de eğitim kayıtları mevcuttur.D2 F 6.01 Personel Yetkinlik İzleme Tablosu 2024- Canias TRNT 21 Eğitim kayıtları tutulmakta ve personel sicil kayıtlarına eklenmektedir.20.03.2024 tarihinde WMF Yan Sap Kalite Kontrol Eğitimi ne Cennet Ülgül ün katılım sağlandığı görüldü. | √
3 | 18 | M02 Yeni Ürün Devreye Alma sürecinin organizasyonunda görev alan personelin, amaçlara ulaşmak veya amaçlardan sapma konularında farkındalıkları yeterli midir? |  |  | 7.3 | Kalite Sistem Yöneticisi | D2.1 P01 Eğitim Prosedürü- Eğitim planına uygun olarak Canias TRNT21 de eğitim kayıtları mevcuttur.D2 F 6.01 Personel Yetkinlik İzleme Tablosu 2024- Canias TRNT 21 Eğitim kayıtları tutulmakta ve personel sicil kayıtlarına eklenmektedir.20.03.2024 tarihinde WMF Yan Sap Kalite Kontrol Eğitimi ne Cennet Ülgül ün katılım sağlandığı görüldü. | √
4 | 19 | Yeni Ürün Devreye Alma faaliyetlerinde ekip çalışmaları fonksiyonlararası bir anlayış ile mi gerçekleştirilmektedir ? |  |  | 8.1 | Satış & Proje Yöneticisi | Ekip çalışması ve iletişiminin olduğu gözlendi. | √
4 | 20 | Müşteriden gelen yeni ürün talepleri için fizibilite çalışması metodları ve sorumluluklar tanımlanmış mı ve uygulanmakta mı? |  |  | 8.1.1 | Satış & Proje Yöneticisi | T2 P01 Proje Yönetimi Proses Şeması-T2 P03 Yeni Ürün Devreye Alma Prosedürü-27.03.2024 tarihinde yeni kalıp Switch Cover 222747-2.kalıp ürünü için fizibilite raporu gözlendi. | √
4 | 21 | Fizibilite çalışması sonucu müşteri ile temasla ilgili sorumluluklar tanımlanmış mıdır? Proses tasarımı ve geliştirme faaliyetlerinde ekip çalışmaları fonksiyonlararası bir anlayış ile mi gerçekleştirilmektedir ? |  |  | 8.2.3.1.3 | Satış & Proje Yöneticisi | T2 P01 Proje Yönetimi Proses Şeması-T2 P03 Yeni Ürün Devreye Alma Prosedürü-27.03.2024 tarihinde yeni kalıp Switch Cover 222747-2.kalıp ürünü için fizibilite raporu gözlendi. | √
4 | 22 | Ürün gerçekleştirme planlaması yapılıyor mu ? |  |  | 8.3.2 | Kalite Sistem Yöneticisi | T2 P03 Yeni Ürün Devreye Alma Prosedürü | √
4 | 23 | Ürün gerçekleştirme planlaması, ürün kalite hedeflerini, kalite şartlarını belirliyor mu ? |  |  | 8.3.2 | Kalite Sistem Yöneticisi | T2 P03 Yeni Ürün Devreye Alma Prosedürü,D4.4 F06 Tüm Süreçler Performans İzleme Tablosu 2024 Kurumsal Karnede de hedefler aktarılarak takip edilmketedir. | √
4 | 24 | Ürün gerçekleştirme planlaması; işlem adımlarını ve ürün kaynak ihtiyaçlarını (makine, kalıp, ölçüm ekipmanı, hammadde vb) açık bir şekilde ortaya koyuyor mu ? |  |  | 8.3.2 | Kalite Sistem Yöneticisi | FMEA ve Control planlarında belirtilmektedir. | √
4 | 25 | Belirlenen ölçüm ekipmanları / sistemleri / operatörleri çin yeterlilik analizleri (MSA) planlanmış ve gerçekleştirilmekte midir? |  |  | 8.3.2 | Kalite Sistem Yöneticisi | D8.3 P01 Ölçüm Sistemlerinin Yönetimi Prosedürü-MSA çalışmaları mevcuttur. 'Ölçüm aletlerinin yeterlilik raporlarına rastlandı.S.Cover 17.75 Kompratör Ölçüm cihazı -Ölçüm Cihazı Tekrarlanabilirlik ve Tekrar Yapılabilirlik Veri Sayfası nda mevcuttur. | √
4 | 26 | Kontrol planları oluşturulurken FMEA çıktıları kullanılmakta mıdır ? |  |  | 8.2.3.1.2 | Kalite Sistem Yöneticisi | Kontol planı ile FMEA nın uygun olduğu gözlendi.119 nolu PFMEA 564327+ (19.03.2022)ve 119 nolu Kontrol Planı. Ürün no: S.Cover 564327(rev1 01.02.2024) | √
4 | 27 | Kontrol planlarında ; kontroller, özel karakteristikler, müşteri bilgileri ve reaksiyon planı belirtiliyor mu ? |  |  | 8.3.3 | Kalite Sistem Yöneticisi | 119 nolu Kontrol Planı. Ürün no: S.Cover 564327 içerisinde özel karaktersitikler, sıklıklar, kontrol yöntemleri belirlenmiştir17.75 ±0.1 (with comparator) ölçüsünün kritik olduğu kontrol sıklığı ve methodunun belirtildiği görüldü. | √
4 | 28 | Özel karakteristikler; çizimler, akış şemaları, FMEA analizleri, kontrol planları ve iş talimatlarında yer almakta mıdır ? |  |  | 8.3.3.3 | Kalite Sistem Yöneticisi | 119 nolu Kontrol Planı. Ürün no: S.Cover 564327 içerisinde özel karaktersitikler, sıklıklar, kontrol yöntemleri belirlenmiştir17.75 ±0.1 (with comparator) ölçüsünün kritik olduğu kontrol sıklığı ve methodunun belirtildiği görüldü. | √
4 | 29 | Kontrol planları FMEA veya proses tasarımı ve elemanları değiştiğinde revize ediliyor mu ? |  |  | 8.3.6.1 | Kalite Sistem Yöneticisi | D8.5 P01 Değişikliklerin Yönetimi Prosedürü-D8.5 F01 Değişikliklerin Yönetimi Tablosu | √
4 | 30 | Kontrol planları, müşterilerin istediği durumlarda, müşteri tarafından onaylı mı ? |  |  | 8.3.3.2 | Kalite Sistem Yöneticisi | Müşteri isteğine bağlı olarak mail yada kalite doküman portalında onaya sunulmaktadır. | √
4 | 31 | Çalışanların kullanımı için kontrol planlarından türetilmiş, yapılan işi tehlikeye atmayan noktalarda, ulaşılabilir iş talimatları mevcut mu , etkin mi ? |  |  | 8.5.1.2 | Kalite Sistem Yöneticisi | D8.7 T063 Valeo - 485544 final kontrol talimatının mevcut ve sahada olduğu gözlendi. | √
4 | 32 | Her imalat çevrimi başlangıcında ve önemli imalat olaylarında (malzeme değişimi vb) iş ayarları onaylanıyor ve onay kayıtları tutuluyor mu ? |  |  | 8.3.5.1 | Kalite Sistem Yöneticisi | D8.2 P2.01 Ürünlerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Prosedürü- Canias DBKT02 de prose onay kayıtları mecuttur. | √
4 | 33 | İş ayarları için , ulaşılabilir ve etkin olarak uygulanan iş talimatları mevcut mu ? |  |  | 8.3.5.1 | Kalite Sistem Yöneticisi | İş talimatlarına sahada rastlandı. İş ayar verileri canias AUTT28 üzerinde vardiya operatörü tarafından kayıt altına alınaktadır | √
4 | 34 | İş ayarlarının onaylanmasında daha önceki partilerde onaylanmış örnekler kullanılıyor mu ? |  |  | 8.3.5.1 | Kalite Sistem Yöneticisi |  | √
4 | 35 | İş ayarı onayında SPC yaklaşımı ile tolerans içerisinde hedef değer belirleniyor ve kullanılıyor mu ? |  |  | 8.3.5.1 | Kalite Sistem Yöneticisi | D8.2 P2.01 Ürünlerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Prosedürü- Canias QLTT18 de SPC kayıtları otomatik olarak alınabilmektedir. | √
4 | 36 | İşlemler sonrasında % 100 doğrulanamayan veya doğrulamanın ekonomik olmadığı işlemlerde geçerli kılma işlemi yapılıyor mu ? |  |  | 8.3.4.2 | Kalite Sistem Yöneticisi |  | √
4 | 37 | Geçerli kılma işlemi , ürün gerçekleştirme planlarındaki kriterleri yerine getirebiliyor mu ? |  |  | 8.3.4.2 | Kalite Sistem Yöneticisi |  | √
4 | 38 | Geçerli kılma işlemi; proseslerin / teçhizatın / personelin onaylanması ya da belirli yöntemlerin kullanılması şeklinde düzenlemeleri içeriyor mu ? |  |  | 8.3.4.2 | Kalite Sistem Yöneticisi | T2 P03 Yeni Ürün Devreye Alma Prosedürü-D8.3 P01 Ölçüm Sistemlerinin Yönetimi Prosedürü | √
4 | 39 | Geçerli kılınan işlemlerdeki önemli değişikliklerde yeniden geçerli kılma uygulanıyor mu ? |  |  | 8.3.4.2 | Kalite Sistem Yöneticisi | T2 P03 Yeni Ürün Devreye Alma Prosedürü-D8.3 P01 Ölçüm Sistemlerinin Yönetimi Prosedürü | √
4 | 40 | Niteliksel ürün özellikleri için kabul kriteri sıfır hata olarak mı kullanılmaktadır ? |  |  | 8.6.6 | Kalite Sistem Yöneticisi | T2 P03 Yeni Ürün Devreye Alma Prosedürü-D8.3 P01 Ölçüm Sistemlerinin Yönetimi Prosedürü | √
4 | 41 | İmalat prosesi tasarım girdileri içerisinde hatasızlaştırma (mistake proofing / hatasızlaştırma) kullanılmış mıdır ? |  |  | 10.2.4 | Kalite Sistem Yöneticisi |  | √
4 | 42 | Proses tasarımı dokümanları ve kayıtları belirlenen sıklıklarda ve durumlarda gözden geçirilmekte ve tekrar onaylanmakta mıdır ? |  |  | 8.3.4.1 | Kalite Sistem Yöneticisi | Yıllık olarak YGG de gözden geçirilmektedir. | √
4 | 43 | Tedarikçileri de içeren, bir ürün onay prosesi oluşturulmuş ve etkin olarak çalıştırılmakta mıdır ? |  |  | 8.3.4.4 | Kalite Sistem Yöneticisi |  | √
4 | 44 | Ürün gerçekleştirme planlarına uygun olarak ürün üretildiğini gösteren kayıtlar mevcut mu ? |  |  | 8.3.5.2 | Kalite Sistem Yöneticisi | D8.2 P2.01 Ürünlerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Prosedürü- Canias QLTT18 de SPC kayıtları otomatik olarak alınabilmektedir. | √
4 | 45 | Yeni ürün devreye almada proses denetimi ve tam gün üretim adımları takip edilmekte midir? |  |  | 8.3.4.4 | Kalite Sistem Yöneticisi | T2 P01 Proje Yönetimi Proses Şeması-T2 P03 Yeni Ürün Devreye Alma Prosedürü | √
4 | 46 | Yeni ürün devreye almada ürün uygunluk raporu ile birlikte ilk numune sunumu yapılmakta mıdır? |  |  | 8.3.4.4 | Kalite Sistem Yöneticisi | Ürün sunumu ile ilgili Müşteri portalının ilgili stage ürün uygunluk raporu ve istenen dokümanlar yüklenmektedir. Portal kullanılmayan müşterilerde numune sunumu ile birlikte mail yoluyla IS raporu sunulmaktadır. | √
4 | 47 | Yeni ürün devreye almada P. Akış Şeması, P. FMEA çalışması, Kontrol planı ve Malzeme Sertifikası içeren PPAP dosyası sunulmakta mıdır? |  |  | 8.3.4.4 | Kalite Sistem Yöneticisi | Ürün sunumu ile ilgili Müşteri portalının ilgili stage ürün uygunluk raporu ve istenen dokümanlar yüklenmektedir. Portal kullanılmayan müşterilerde numune sunumu ile birlikte mail yoluyla IS raporu sunulmaktadır. | √
4 | 48 | Master numuneler saklanmakta ve gerektiğinde kolayca ulaşılabilmekte midir? |  |  | 8.3.4.3 | Kalite Sistem Yöneticisi | Laboratuvarda mastar numnler ölçüsel ve görsel olarak kontrol edilmek üzere saklanmaktadır. | √
4 | 49 | İmalat prosesi tasarım çıktıları, doğrulama ve geçerli kılma faaliyetlerine aitt kayıtlar tutulmakta mıdır ? |  |  | 8.3.5.2 | Kalite Sistem Yöneticisi |  | √
4 | 50 | Ürün gerçekleştirmeyi etkileyecek değişiklikler ve bu değişikliklerde gösterilecek reaksiyonlar tanımlı mı ? |  |  | 8.3.6.1 | Kalite Sistem Yöneticisi | D8.5 P01 Değişikliklerin Yönetimi Prosedürü | √
4 | 51 | Değişiklikler her defasında doğrulanmakta ve uygulanmadan önce onaylanmakta mıdır ? |  |  | 8.3.6.1 | Kalite Sistem Yöneticisi | D8.5 P01 Değişikliklerin Yönetimi Prosedürü | √
4 | 52 | Müşteriye ait ürün tasarımlarını etkileyen proses değişiklikleri müşterilere yazılı olarak bildiriliyor ve müşteri onayı alnıyor mu ? |  |  | 8.3.6.1 | Kalite Sistem Yöneticisi | Design Review Çalışmaları yapılarak müşteriye iletilmektedir.Design_Review_With_Supplier- 564327-13 cDec 2021 tarihinde imzalanmıştır. | √
4 | 53 | Ürünün program ömrü boyunca proses tasarımı ve geliştirme faaliyetlerine ait değişikliker tanımlanmakta ve kayıtları tutulmakta mıdır ? |  |  | 8.3.6.1 | Kalite Sistem Yöneticisi | D8.5 P01 Değişikliklerin Yönetimi Prosedürü-D8.5 F01 Değişikliklerin Yönetimi Tablosu | √
4 | 54 | İmalat prosesi değişikliklerinde , ürün fizibilite aşamasından başalayarak, ürün onay şartları tümüyle gözden geçirilmekte midir ? |  |  | 8.3.6.1 | Kalite Sistem Yöneticisi | D8.5 P01 Değişikliklerin Yönetimi Prosedürü-D8.5 F01 Değişikliklerin Yönetimi Tablosu YGG raporlarında süreçte gözden geçirilmektedir. | √
4 | 55 | İmalat prosesi değişiklikleri, önceden teslim edilmiş ürün ve ürünü oluşturan parçalar üzerindeki değişikliklerin etkisini de içermekte midir ? |  |  | 8.3.6.1 | Kalite Sistem Yöneticisi |  | √
4 | 56 | Her imalat çevrimi başlangıcında ve önemli imalat olaylarında (malzeme değişimi vb) iş ayarları onaylanıyor ve onay kayıtları tutuluyor mu ? |  |  | 8.3.6.1 | Kalite Sistem Yöneticisi | Seri imalat onay raporları mevcuttur. DBKT 02 de spk-yda gibi ölçüm raporları mevcuttur. | √
4 | 57 | Ürün onay şartlarının gözden geçirilmesi için, yılda bir, yerleşim ve fonksiyonellik muayenesi yapılmakta mıdır ? |  |  | 8.6.2 | Kalite Sistem Yöneticisi | 119 nolu Kontrol Planı. Ürün no: S.Cover 564327 rev1 01.02.2024 yerleşim muayenesi belirtilmiştir.03.02.2024 tarihinde 186964 ün muayenesinin gerçekleştirildiği görüldü. | √
4 | 58 | Yerleşim muayenesi ve fonksiyonel testler kontrol planlarında gösterilmiş mi ? |  |  | 8.6.2 | Kalite Sistem Yöneticisi | 119 nolu Kontrol Planı. Ürün no: S.Cover 564327 rev1 01.02.2024 yerleşim muayenesi belirtilmiştir.Tüm karakteristiklerin kontrol sıklığı belirtilmiştir. | √
4 | 59 | Görünüm parçaları için müşteri vazgeçmesi mevcut mu ? |  |  |  | Kalite Sistem Yöneticisi | T2 P03 Yeni Ürün Devreye Alma Prosedürü | √
4 | 60 | Proses kontrollerinin geçici olarak değiştirilmesine yönelik metodlar kontrol planları ve ilgili operasyon talimatlarında tanımlanmış mıdır? |  |  | 8.5.6.1.1 | Kalite Sistem Yöneticisi |  | √
5 | 61 | M02 Yeni Ürün Devreye Alma sürecinin sürecinin tüm işlemleri için oluşturulmuş ve kontrol edilen prosedü(ler) mevcut mudur? |  |  | 7.5 | Kalite Sistem Yöneticisi | T2 P01 Proje Yönetimi Proses Şeması-T2 P03 Yeni Ürün Devreye Alma Prosedürü | √
6 | 62 | M02 Yeni Ürün Devreye Alma sürecinin performansı ve etkinliği değerlendirilmekte midir? DOKÜMANTE BİLGİ (9.1.1) |  |  | 9.1.1 | Kalite Sistem Yöneticisi | D4.4 F06 Tüm Süreçler Performans İzleme Tablosu 2024 | √
6 | 63 | M02 Yeni Ürün Devreye Alma sürecinin sürecinin müşterlerinin memnuniyeti ölçülüyor mu? |  |  | 9.1.2 | Kalite Sistem Yöneticisi | Müşteri memnuniyeti ölçülmektedir. Canias Salt72 Müşteri Teslimat ve kalite değerlendirmesi gözlendi. | √
6 | 64 | M02 Yeni Ürün Devreye Alma sürecinin izlenmesi ve ölçülmesine ait sonuçlar, istatitiksel yöntemler ile analiz ediliyor ve değerlendiriliyor mu? |  |  | 9.1.3 | Kalite Sistem Yöneticisi | Müşteri memnuniyeti ölçülmektedir. Canias Salt72 Müşteri Teslimat ve kalite değerlendirmesi gözlendi. | √
| N/A : Uygulanamaz (Non Applicable) | [6 empty] | 64
DENETİM BULGULARI:
1) Uygunsuzluklar:
uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
2) Kuvvetli Yönler:
Ürün kontrollerinin Canias ERP üzerinden gerçekleşmesi tüm sistemin birbirine bağlı olması tüm veri kayıtlarına ulaşılabiliyor olması yazılımın kullanılması ve personelin etkin olarak kullanması kuvvetli bir yöndür.
3) İyileştirme Önerileri:
DENETİM SONUCU:
100
[5 empty] | İsim Soyisim |  | Onur Yalçın-funda akay
İmza ve tarih : 15.05.2024

## Sayfa1
Yeni Ürün Devreye Alma faaliyetlerinde ekip çalışmaları fonksiyonlararası bir anlayış ile mi gerçekleştirilmektedir ?
Müşteriden gelen yeni ürün talepleri için fizibilite çalışması metodları ve sorumluluklar tanımlanmış mı ve uygulanmakta mı?
Fizibilite çalışması sonucu müşteri ile temasla ilgili sorumluluklar tanımlanmış mıdır? Proses tasarımı ve geliştirme faaliyetlerinde ekip çalışmaları fonksiyonlararası bir anlayış ile mi gerçekleştirilmektedir ?
Ürün gerçekleştirme planlaması yapılıyor mu ?
Ürün gerçekleştirme planlaması, ürün kalite hedeflerini, kalite şartlarını belirliyor mu ?
Ürün gerçekleştirme planlaması; işlem adımlarını ve ürün kaynak ihtiyaçlarını (makine, kalıp, ölçüm ekipmanı, hammadde vb) açık bir şekilde ortaya koyuyor mu ?
Belirlenen ölçüm ekipmanları / sistemleri / operatörleri çin yeterlilik analizleri (MSA) planlanmış ve gerçekleştirilmekte midir?
Kontrol planları oluşturulurken FMEA çıktıları kullanılmakta mıdır ?
Kontrol planlarında ; kontroller, özel karakteristikler, müşteri bilgileri ve reaksiyon planı belirtiliyor mu ?
Özel karakteristikler; çizimler, akış şemaları, FMEA analizleri, kontrol planları ve iş talimatlarında yer almakta mıdır ?
Kontrol planları FMEA veya proses tasarımı ve elemanları değiştiğinde revize ediliyor mu ?
Kontrol planları, müşterilerin istediği durumlarda, müşteri tarafından onaylı mı ?
Çalışanların kullanımı için kontrol planlarından türetilmiş, yapılan işi tehlikeye atmayan noktalarda, ulaşılabilir iş talimatları mevcut mu , etkin mi ?
Her imalat çevrimi başlangıcında ve önemli imalat olaylarında (malzeme değişimi vb) iş ayarları onaylanıyor ve onay kayıtları tutuluyor mu ?
İş ayarları için , ulaşılabilir ve etkin olarak uygulanan iş talimatları mevcut mu ?
İş ayarlarının onaylanmasında daha önceki partilerde onaylanmış örnekler kullanılıyor mu ?
İş ayarı onayında SPC yaklaşımı ile tolerans içerisinde hedef değer belirleniyor ve kullanılıyor mu ?
İşlemler sonrasında % 100 doğrulanamayan veya doğrulamanın ekonomik olmadığı işlemlerde geçerli kılma işlemi yapılıyor mu ?
Geçerli kılma işlemi , ürün gerçekleştirme planlarındaki kriterleri yerine getirebiliyor mu ?
Geçerli kılma işlemi; proseslerin / teçhizatın / personelin onaylanması ya da belirli yöntemlerin kullanılması şeklinde düzenlemeleri içeriyor mu ?
Geçerli kılınan işlemlerdeki önemli değişikliklerde yeniden geçerli kılma uygulanıyor mu ?
Niteliksel ürün özellikleri için kabul kriteri sıfır hata olarak mı kullanılmaktadır ?
İmalat prosesi tasarım girdileri içerisinde hatasızlaştırma (mistake proofing / hatasızlaştırma) kullanılmış mıdır ?
Proses tasarımı dokümanları ve kayıtları belirlenen sıklıklarda ve durumlarda gözden geçirilmekte ve tekrar onaylanmakta mıdır ?
Tedarikçileri de içeren, bir ürün onay prosesi oluşturulmuş ve etkin olarak çalıştırılmakta mıdır ?
Ürün gerçekleştirme planlarına uygun olarak ürün üretildiğini gösteren kayıtlar mevcut mu ?
Yeni ürün devreye almada proses denetimi ve tam gün üretim adımları takip edilmekte midir?
Yeni ürün devreye almada ürün uygunluk raporu ile birlikte ilk numune sunumu yapılmakta mıdır?
Yeni ürün devreye almada P. Akış Şeması, P. FMEA çalışması, Kontrol planı ve Malzeme Sertifikası içeren PPAP dosyası sunulmakta mıdır?
Master numuneler saklanmakta ve gerektiğinde kolayca ulaşılabilmekte midir?
İmalat prosesi tasarım çıktıları, doğrulama ve geçerli kılma faaliyetlerine aitt kayıtlar tutulmakta mıdır ?
Ürün gerçekleştirmeyi etkileyecek değişiklikler ve bu değişikliklerde gösterilecek reaksiyonlar tanımlı mı ?
Değişiklikler her defasında doğrulanmakta ve uygulanmadan önce onaylanmakta mıdır ?
Müşteriye ait ürün tasarımlarını etkileyen proses değişiklikleri müşterilere yazılı olarak bildiriliyor ve müşteri onayı alnıyor mu ?
Ürünün program ömrü boyunca proses tasarımı ve geliştirme faaliyetlerine ait değişikliker tanımlanmakta ve kayıtları tutulmakta mıdır ?
İmalat prosesi değişikliklerinde , ürün fizibilite aşamasından başalayarak, ürün onay şartları tümüyle gözden geçirilmekte midir ?
İmalat prosesi değişiklikleri, önceden teslim edilmiş ürün ve ürünü oluşturan parçalar üzerindeki değişikliklerin etkisini de içermekte midir ?
Ürün onay prosesinin bir parçası olarak, değişikliklerin kayıtları tutulmakta mıdır ?
Ürün onay şartlarının gözden geçirilmesi için, yılda bir, yerleşim ve fonksiyonellik muayenesi yapılmakta mıdır ?
Yerleşim muayenesi ve fonksiyonel testler kontrol planlarında gösterilmiş mi ?
Görünüm parçaları için müşteri vazgeçmesi mevcut mu ?
Proses kontrollerinin geçici olarak değiştirilmesine yönelik metodlar kontrol planları ve ilgili operasyon talimatlarında tanımlanmış mıdır?
Sözleşmeli müşteri ürünleri, geliştirilmekte olan ürün bilgileri ve ilgili ürün bilgilerinin gizliliği ve güvenliği etkin olarak sağlanmakta mıdır ?